# 客户项目交付与变更管理流程手册

启明数字科技有限公司

企业 RAG 测试语料

| 文档编号 | QM-PMO-2026-04 | 版本 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 归口部门 | 项目管理办公室 | 批准角色 | 总经理办公会 |
| 生效日期 | 2026年7月1日 | 复审日期 | 2027年6月30日 |
| 适用范围 | 公司全体员工及经授权的外部协作人员 | 密级 | 内部使用 |

文件说明：模拟企业文件，仅用于检索增强生成系统的开发、测试与评估，不具有实际管理或法律效力。

本手册用于规范企业软件项目从立项、需求基线、实施、验收到质保移交的全过程。项目经理对进度和证据完整性负责，产品、研发、测试、交付和客户代表按阶段共同确认。

# 1 项目阶段与出口条件

| 阶段 | 主要输出 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 立项 | 项目章程、角色表、初步范围与风险 | 商务范围与项目目标已确认 |
| 需求 | 需求规格、原型、需求追踪矩阵 | 客户代表签署需求基线 |
| 设计与实施 | 技术方案、配置、接口和迁移计划 | 方案评审通过，环境准备完成 |
| 测试 | 测试计划、缺陷清单、测试报告 | 阻断缺陷清零，其他缺陷有处置计划 |
| 用户验收 | UAT记录、培训记录、上线确认 | 客户签署验收或满足默示验收条件 |
| 质保移交 | 运维手册、账号清单、遗留事项 | 支持团队接受移交 |

# 2 需求基线

项目启动后，业务分析人员将合同范围细化为可验证需求。每项需求应包含业务背景、处理规则、角色权限、验收标准和来源。客户通过会议纪要、工单或电子签署确认需求基线后，任何影响范围、费用、交期或验收标准的调整均须进入变更流程。

# 3 变更请求

提出人创建变更请求CR，说明现状、期望、业务原因、紧急程度和期望日期。

项目经理组织产品、技术和测试评估影响，至少覆盖工作量、费用、进度、架构、安全和数据迁移。

不增加费用且不改变里程碑、累计工作量不超过2人日的调整，可由项目经理和客户项目负责人批准。

超过2人日、改变合同范围、影响里程碑或引入新数据类别的变更，须由双方授权代表书面批准。

变更批准后更新计划、需求基线、测试范围和交付清单；未批准的内容不得进入生产。

## 3.1 紧急变更

为恢复P1生产故障或处理正在利用的严重安全漏洞，可以先执行紧急变更。技术负责人和客户指定联系人须在实施前完成最低限度的风险、回退与验证确认；完整记录和补充审批应在恢复后1个工作日内完成。紧急标签不能用于规避正常排期。

# 4 缺陷分级

| 级别 | 判定示例 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 核心流程无法继续且无可行替代方案 | 停止发布；修复并完成回归 |
| 严重 | 重要功能错误、数据结果错误或权限风险，但存在临时方案 | 原则上上线前解决；延期需双方书面接受 |
| 一般 | 局部功能或体验问题，不影响主要业务完成 | 纳入修复计划并明确版本 |
| 建议 | 体验优化或新增需求 | 转入产品需求池，不作为缺陷阻止验收 |

# 5 验收规则

客户应在收到可验收版本和完整验收材料后10个工作日内完成验收并一次性反馈不符合项。反馈应关联已确认的验收标准。客户未在期限内反馈且系统已投入生产连续运行5个工作日的，项目团队可以依据合同主张默示验收，但仍需完成内部交付审查。

# 6 上线与回退

上线方案须包含时间窗口、操作人、备份点、监控项、验证脚本、通知对象和回退条件。上线后30分钟内完成核心业务冒烟验证。出现数据破坏、核心指标连续10分钟异常或无法在计划窗口内完成验证时，由上线负责人决定回退并启动事件流程。

# 7 质保与关闭

除合同另有约定，项目质保期为最终验收后90日。质保仅覆盖已交付范围内的缺陷，不包含新增需求、第三方服务变化或客户未经批准的环境修改。项目关闭前应确认遗留事项负责人、文档归档位置、账号移交、数据删除安排和经验复盘。